## Contexto
Información del Proyecto
Información General
Cliente | Geraldine Nuñes
Nombre del Proyecto | maquillartelaesculea - Lanzamiento
Descripción del Proyecto | Lanzamiento de Pagina Web de maquillaje, maquillaertelaesculea
Solicitud del Cliente | Crear pagina web en donde se pueda observar su trabajo y poderla contactar e inscribirse en sus cursos
Responsable Diseño | Mildre Reyes
Responsable Desarrollo | Desarrollador 1
Contexto
Etapa de Desarrollo Actual | Construcción
Proyecto de Software Planeado | No
Contexto de la Modifciación | Pagina de Inicio(Slide, Master Mua, Citas, Galeria), citas(Formulario), Cursos(Cursos, Horarios, Materiales, Formulario de Programa a Cursar), Galeria(Slide, Imágenes, Video) y Contacto (Contacto y Ubicación)
Tipo de Ejecución
Manual | Si
Automatizada | SI
No Funcionales | SI

## Matriz de Restricciones
Matriz De Restricciones
| Restricciones |  | Matriz de Selección
|  |  | Fijo | Elegido | Negociado
| Fecha | 2018-07-01 |  | X
| Recursos | 1 Automatizador | X
| Alcance | Pagina web maquillarte.com |  |  | X

## Alcance
Alcance
Funcionales
Accesos
1. Acceso por URL
2. Acceso por Google
3. Acceso al Correo | Fuera de Alcance
Tab del Explorador
1. Favicon
2. Nombre en Tab
Pantalla Inicio
1. Encabezado | Boton Maquillarte
Menu - 5 Botones - 1 Submenu
Botones Redes Sociales -2 Botones
2. Slide de Imágenes | Texto - 2
Imágenes - 2
Hipervinculos -3
3 .Conglomerado | Texto - 5
Imágenes -5
Hipervinculos -4
4. Visita Nuestra Galeria | Texto
Hipervinculo Interno
Imágenes Rotativas - 4
5. Master MUA | Texto
Logo Maquillarte
Logo Master MUA
Video
Imagen de Fondo
6. Pie de Pagina | Infromación de Contacto (Dirección, Telefono, Correo)
Maquillarte la Escuela (Descripción y Logo)
Siguenos en Instagram (Instagram, Tex Instagram, 3 Imágenes de Instagram)
Nombre de la pagina
Pantalla Citas
1. Encabezado
2. Slide
3. Formulario
4. Pie de Pagina
Pantalla Cursos
1. Encabezado
2. Imagen
3. Cursos Disponibles
4. Horario
5. Materiales
6. Programa a Cursar
7. Pie de Pagina
P. Galeria Master MUA
1. Encabezado
2. Imagen tipo banner
3. Logo
4. Cuadricula de Imágenes
5. Video
6. Pie de Pagina
P. Contacto
1. Encabezado
2. Slide
3.Direccioón
4. Telefono
5. Correo
6. Imagen Local
7. Logo
8. Dirección en Mapa
9. Pie de Pagina
No Funcionales
1. Validación HTML
2. Visualización del Sitio
3. Tiempos de Carga
4. Chequeos de Segurida

## Estrategia
Estrategia de Pruebas
1. Ejecución Automatica de Pruebas con KATALON
2. Validar HTML
3. Visualización de Sitio
4. Validar Performance
5. Validar Seguridad

## Estimación
Estimación de Pruebas
Actividades |  | Esfuerzo Horas | EDT
Entranimiento de KATALON |  | 7.5 | 30min por video | 15 Videos en total
Diseño y Construcción de Casos de Prueba
| Pantalla Inicio | 1
| Citas | 1
| Galeria | 1
| Contacto | 1
Set de Datos |  | 1
Automatizar Casos de Prueba |  | 4
Ambiente de Pruebas |  | 1
Ejecución de Pruebas Automatizadas |  | 2
Analisis de Reportes |  | 2
Validar HTML |  | 1
Prueba de Performance |  | 1
Repruebas |  | 1
|  | 24.5 | Total de Horas Proyecto |  | 2 Horas por Dia
|  | 12.25 | Total de Dias Estimado
|  | 0.15 | Ajuste de Desfase
|  | 14.0875 | Esfuerso mas Probable

## Planificación
Estimación de Pruebas
Actividades |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
Entranimiento de KATALON |  | 22: 2; 23: 2; 24: 2; 25: 1.5
Diseño y Construcción de Casos de Prueba
| Pantalla Inicio | 25: 0.5; 26: 1
Citas | bar: 26
Galeria | bar: 26
Contacto | bar: 27
Set de Datos | bar: 27
Automatizar Casos de Prueba |  | 28: 2; 29: 2
Ambiente de Pruebas | bar: 30
Ejecución de Pruebas Automatizadas | bar: 30 to 1
Analisis de Reportes | bar: 1
Validar HTML | bar: 2
Prueba de Performance | bar: 2
Repruebas | bar: 3

## Pruebas Funcionales
ID | Descripción | Esceraio | Pasos | Paso a Paso | Precondición | Resultado esperado | Comenatios
1 | Acceder a la pagina web desde la URL | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Clic en ENTER por teclado |  | Se debe mostrar la pgina web en la pagina Inicio
2 | Acceder a la pagina web desde la busqueda de Google | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | ir a google.com
|  |  | 3 | Ingresar el nombre de la pagina maquillartelaescuela
|  |  | 4 | Clic en la busqueda mostrada en google.com |  | Se debe mostrar la pgina web en la pagina Inicio
3 | Verificar que se muestre el logo del sitio como favicon en el TAB del Explorador | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/ |  | Se debe mostrar en el TAB del explorador el Favicon de la pagina WEB
4 | Verificar que se muestre el nombre de la pagina en el TAB | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/ |  | Se debe mostrar en el TAB del explorador el nombre "Maquilarte - La Escuela"
5 | Verificar Funcionalidad del Logo Maquillarte en Pagina Inicio | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Verificar que se muestre el Logo
|  |  | 4 | Hacer Clic en el Logo | Se debe mostrar el Logo | Se debe cargar nuevamente la pagina de Inicio
6 | Verificar Funcionalidad de la Botonera - Boton Inicio | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Verificar que se muestre la botonera
|  |  | 4 | Hacer Clic en el botón Inicio | Se debe cargar la botonera | Se debe cargar nuevamente la pagina de Inicio y el Boton Inicio se debe mostrar en color gris
7 | Verificar Funcionalidad de la Botonera - Boton Citas | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Verificar que se muestre la botonera
|  |  | 4 | Hacer Clic en el botón Citas | Se debe cargar la botonera | Se debe cargar la pagina de Citas y el Boton Citas se debe mostrar en color Gris
8 | Verificar Funcionalidad de la Botonera - Boton Cursos | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Verificar que se muestre la botonera
|  |  | 4 | Hacer Clic en el botón Cursos | Se debe cargar la botonera | Se debe cargar la pagina de Cursos y el Boton Cursos se debe mostrar en color Gris
9 | Verificar Funcionalidad de la Botonera - Boton Galería (Master MUA) | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Verificar que se muestre la botonera
|  |  | 4 | Colocar el puntero encima del boton Galeria
|  |  | 5 | Hacer clic en el boton desplegado Master Mua | Se debe cargar la botonera | Se debe cargar la pagina de Master Mua y el Boton Galeria se debe mostrar en color Purpura
10 | Verificar Funcionalidad de la Botonera - Boton Contacto | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Verificar que se muestre la botonera
|  |  | 4 | Hacer clic en el boton Contacto | Se debe cargar la botonera | Se debe cargar la pagina de Contacto y el Boton Cursos se debe mostrar en color Gris
11 | Verificar Funcionalidad de Botones de Redes Sociales -Facebook | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Verificar que se muestre el Boton de Facebook
|  |  | 4 | Hacer clic en el boton Facebook | Se debe cargar le boton de Facebook | Se debe cargar la pagina dede Facebook de Maquillarte la escuela
12 | Verificar Funcionalidad de Botones de Redes Sociales - Instagram | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Verificar que se muestre el Boton de Instagram
|  |  | 4 | Hacer clic en el boton Instagram | Se debe cargar le boton de Instagram | Se debe cargar la pagina dede Instagram de Maquillarte la escuela
13 | Verificar Imagen Default del Slide | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Verificar que se muestre el Slide
|  |  | 4 | Verificar la imagen mostrada |  | La imagen Mostrada debe ser la Imgen del Logo de la pagina WEB
14 | Verificar Segunda Imagen del Slide | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Verificar que se muestre el Slide
|  |  | 4 | Hacer clic en el Boton a la derecha del Slide para cambiar de Imagen |  | La imagen Mostrada debe ser la Imagen de Geraldin
15 | Verificar Funcionalidad del Slide, Cambiar a la Derecha y Devolver | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Verificar que se muestre el Slide
|  |  | 4 | Hacer clic en el Boton a la derecha del Slide para cambiar de Imagen
|  |  | 5 | Hacer clic en el Boton a la izquierda del Slide para cambiar de Imagen | La imagen Mostrada debe ser la Imagen de Geraldin | La imagen Mostrada debe ser la Imgen del Logo de la pagina WEB
16 | Verificar Funcionalidad del Slide, Cambiar a la izquierda y volver | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Verificar que se muestre el Slide
|  |  | 4 | Hacer clic en el Boton a la izquierda del Slide para cambiar de Imagen
|  |  | 5 | Hacer clic en el Boton a la derecha del Slide para cambiar de Imagen | La imagen Mostrada debe ser la Imgen del Logo de la pagina WEB | La imagen Mostrada debe ser la Imagen de Geraldin
17 | Verificar Texto Imagen del Slide por Default | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Verificar que se muestre el Slide
|  |  | 4 | Verificar el Texto mostrado en el Slide |  | Se debe mostrar el texto "Maquillartelaescuela"
18 | Verificar Boton Instagram en la imagen por default del Slide | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Verificar que se muestre el Slide
|  |  | 4 | Verificar que se muestre el boton de Instagram
|  |  | 5 | Clic en el Boton de Instagram | Se debe cargar le boton de Instagram | Se debe cargar la pagina dede Instagram de Maquillarte la escuela
19 | Verificar Texto encabezado de la Segunda Imagen | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Verificar que se muestre el Slide
|  |  | 4 | Clic en el Boton a la derecha del Slide
|  |  | 5 | Verifcar que se muestre la imagen
|  |  | 6 | Verifcar titulo del texto |  | El titulo del Texto tiene que ser "Geraldine Núñez"
20 | Verificar Texto de la Segunda Imagen | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Verificar que se muestre el Slide
|  |  | 4 | Clic en el Boton a la derecha del Slide
|  |  | 5 | Verifcar que se muestre la imagen
|  |  | 6 | Verifcar Texto del parrafo |  | Se debe mostrar el texto de descripción de Geraldine
21 | Verificar Texto de la pagina en el Slide | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Verificar que se muestre el Slide
|  |  | 4 | Clic en el Boton a la derecha del Slide
|  |  | 5 | Verifcar que se muestre la imagen
|  |  | 6 | Verifcar Texto del nombre de la pagina |  | Se debe mostrar el texto "Maquillarte la Escuela"
22 | Verificar Botón Instagram de la imagen 2 del slide | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Verificar que se muestre el Slide
|  |  | 4 | Clic en el Boton a la derecha del Slide
|  |  | 5 | Verifcar que se muestre la imagen
|  |  | 6 | Verificar que se muestre el Boton de Instagram
|  |  | 7 | Hacer Clic en el Boton Instagram |  | Se debe cargar la pagina dede Instagram de Maquillarte la escuela
23 | Verificar Botón "Aparta tu Cita" | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Verificar que se muestre el Slide
|  |  | 4 | Clic en el Boton a la derecha del Slide
|  |  | 5 | Verifcar que se muestre la imagen
|  |  | 6 | Verificar que se muestre el Boton de Instagram
|  |  | 7 | Hacer Clic en el Boton Aparta tu Cita |  | El Boton debe redireccionar a la pagina para agendar la cita
24 | Verificar Imagen de Tour en el conglomerado de Imágenes | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta que se muestre el conglomerado
|  |  | 4 | Verificar imagen de Tour |  | Se debe observar la imagen de portada de Tour
25 | Verificar Imagen aparta tu cita en el conglomerado de Imágenes | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta que se muestre el conglomerado
|  |  | 4 | Verificar imagen de aparta tu cita |  | Se debe observar la imagen de Aparta Tu Cita
26 | Verificar Texto en la imagen de aparta tu cita en el conglomerado de Imágenes | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta que se muestre el conglomerado
|  |  | 4 | Verificar Texto en imagen de aparta tu cita |  | El texto no debe tener errores ortograficos
27 | Verificar Boton en la imagen de aparta tu cita en el conglomerado de Imágenes | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta que se muestre el conglomerado
|  |  | 4 | Clic en el Boton Aparta Tu cita |  | Se debe mostrar la pagina para agendar citas
28 | Verificar Imagen cursos en el conglomerado de Imágenes | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta que se muestre el conglomerado
|  |  | 4 | Verificar imagen Cursos |  | Se debe observar la imagen de Cursos
29 | Verificar Texto en la imagen de cursos en el conglomerado de Imágenes | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta que se muestre el conglomerado
|  |  | 4 | Verificar Texto en imagen de cursos |  | El texto no debe tener errores ortograficos
30 | Verificar Boton en la imagen de cursos en el conglomerado de Imágenes | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta que se muestre el conglomerado
|  |  | 4 | Clic en el Boton Cursos |  | Se debe mostrar la pagina de cursos
31 | Verificar Imagen Galeria en el conglomerado de Imágenes | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta que se muestre el conglomerado
|  |  | 4 | Verificar imagen Galeria |  | Se debe observar la imagen de Galerias
32 | Verificar Texto en la imagen de Galeria en el conglomerado de Imágenes | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta que se muestre el conglomerado
|  |  | 4 | Verificar Texto en imagen de Galería |  | El texto no debe tener errores ortograficos
33 | Verificar Boton en la imagen de Galeria en el conglomerado de Imágenes | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta que se muestre el conglomerado
|  |  | 4 | Clic en el Boton Galeria |  | Se debe mostrar la pagina de Galeria (Master Mua)
34 | Verificar Imagen Contacto en el conglomerado de Imágenes | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta que se muestre el conglomerado
|  |  | 4 | Verificar imagen Contacto |  | Se debe observar la imagen de Contacto
35 | Verificar Texto en la imagen de Contacto en el conglomerado de Imágenes | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta que se muestre el conglomerado
|  |  | 4 | Verificar Texto en imagen de Contacto |  | El texto no debe tener errores ortograficos
36 | Verificar Boton en la imagen de Contacto en el conglomerado de Imágenes | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta que se muestre el conglomerado
|  |  | 4 | Clic en el Boton Contacto |  | Se debe mostrar la pagina de Contacto
37 | Verificar fondo de la Sección Visita nuestra Galería | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta la sección Visita nuestra galería |  | Se debe mostrar el fondo rosa-purpura
38 | Verificar Encabezado del Texto de la Sección Galería | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta la sección Visita nuestra galería
|  |  | 4 | Verificar encabezado del parrafo |  | Se debe mostrar el texto "Visita Nuestra Galería"
39 | Verificar Parrafo de la Sección Galería | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta la sección Visita nuestra galería
|  |  | 4 | Verificar Parrafo del parrafo |  | El parrafo no debe contener errores ortograficos
40 | Verificar Botón Ver galeria de la sección Visita Nuestra galeria | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta la sección Visita nuestra galería
|  |  | 4 | Hacer clic en el Botón "Ver Galería" |  | Se debe mostrar las pagina de Galeria "Master MUA"
41 | Verificar Botón Ver galeria de la sección Visita Nuestra galeria | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta la sección Visita nuestra galería
|  |  | 4 | Verificar que se muestre el Slide en la imagen por defecto numero 1 del slide
|  |  | 5 | Clic la parte inferior de la imagen para cambiar de imagen a la segunda imagen | Se Cargo la primera Imagen
|  |  | 6 | Clic la parte inferior de la imagen para cambiar de imagen a la Tercera imagen | Se Cargo la Segunda Imagen
|  |  | 7 | Clic la parte inferior de la imagen para cambiar de imagen a la Cuarta imagen | Se Cargo la Tercera Imagen
|  |  | 8 | Clic la parte inferior de la imagen para cambiar de imagen a la Quinta imagen | Se Cargo la Cuarta Imagen | Todas las Images se debieron de mostrar
42 | Verificar Imagen de Fondo de la sección Master Mua | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta la sección Master Mua
|  |  | 4 | Verificar que fondo de la sección |  | Verificar que se muestre el fondo de maquillaje de la sección
43 | Verificar Encabezado de Parrafo de la sección Master Mua | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta la sección Master Mua
|  |  | 4 | Verificar Encabezado |  | Se debe mostrar el encabezado "Master Mua"
44 | Verificar Parrafo de la sección Master Mua | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta la sección Master Mua
|  |  | 4 | Verificar Parrafo |  | El parrafo no debe contener errores ortograficos
45 | Verificar el Logo Maquillarte La escuela en la sección Master Mua | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta la sección Master Mua |  | Se debe observar el Logo Maquillarte la Escuela
46 | Verificar el Logo Master Mua en la sección Master Mua | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta la sección Master Mua |  | Se debe observar el Logo Master Mua
47 | Verificar el video de la sección Master Mua | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta la sección Master Mua
|  |  | 5 | Clic en el Boton del Video | Se debe observar la caja de Video | Verirficar que el video se reproduzca durante 59 Segundos
48 | Verificar Infromación de Contacto Dirección en Pie de Pagina | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta la sección Pie de Pagina |  | Se debe observar en la sección de Infomación de Contacto la dirección Calle 70 con 12 C.C P&P Maracaibo Venezuela
49 | Verificar Infromación de Contacto Telefono en Pie de Pagina | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta la sección Pie de Pagina |  | Se debe observar en la sección de Infomación de Contacto el Telefono +58 424 – 632 – 81 – 66
50 | Verificar Infromación de Contacto Telefono en Pie de Pagina | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta la sección Pie de Pagina |  | Se debe observar en la sección de Infomación de Contacto el Telefono Info@maquillartelaescuela.com.ve
51 | Verificar Encabezado de Maquillarte la escuela en Pie de Pagina | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta la sección Pie de Pagina |  | Se debe pbservar el encabezado del parrafo como "Maquillarte La Escuela"
52 | Verificar Parrafo de Maquillarte la escuela en Pie de Pagina | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta la sección Pie de Pagina |  | El parrafo no debe tener errores ortograficos
53 | Verificar Logo de Maquillarte la escuela en Pie de Pagina | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta la sección Pie de Pagina |  | Se debe observar el Logo de Maquillarte la Escuela
54 | Verificar Titulos de Intagram en el pie de Pagina | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta la sección Pie de Pagina |  | Se debe mostrar el titulos "Síguenos en Instagram"
55 | Verificar Boton de Instagrama en pie de Paagina | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta la sección Pie de Pagina
|  |  | 4 | Hace clic en el instagram |  | Se debe mostrar la pagina de Instagram de Maquillarte la Escuela
56 | Verificar Primera Imágen de Instagram en Pie de Pagina | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta la sección Pie de Pagina
|  |  | 4 | Hace clic en la Primera Imagen |  | Se debe mostrar la pagina de Instagras de Maquillarte la Escuela en la publicación Tour
57 | Verificar Segunda Imágen de Instagram en Pie de Pagina | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta la sección Pie de Pagina
|  |  | 4 | Hace clic en la Segunda Imagen |  | Se debe mostrar la pagina de Instagram de Maquillarte la Escuela en la publicación Curso
58 | Verificar Tercera Imágen de Instagram en Pie de Pagina | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta la sección Pie de Pagina
|  |  | 4 | Hace clic en la Tercera Imagen |  | Se debe mostrar la pagina de Instagram de Maquillarte la Escuela en la prublicación dia del Maquillador
59 | Verificar dirección de la pagina en Pie de Pagina | Inicio
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Bajar a la Pagina hasta la sección Pie de Pagina |  | Se debe observar la Url de la Pagina "www.maquillartelaescuela.com.ve"
60 | Verificar Favicon | Citas
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Citas
|  |  | 4 | Verificar logo |  | Se debe mostrar el logo de un labia
61 | Verificar Nombre de la pestaña | Citas
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Citas
|  |  | 4 | Verificar logo y nombre del TAG |  | Se dedeb mostrar el nombre"Citas - Maquillarte"
62 | Verificar Que se muestre el Encabezado | Citas
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Citas
|  |  | 4 | Verifcar Encabezado |  | El Encabezado debe tener el logo y los botones
63 | Verificar Parrafo | Citas
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Citas
|  |  | 4 | Verificar parrafo de la imagen del slide |  | Debe mostrar el nombre de Geraldin y el parrafo no debe tener errores ortografico
64 | Verificar Nombre debajo del parrafo y al lado del boton de Instagran | Citas
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Citas
|  |  | 4 | Verificar nombre debajo del parrafo |  | Se debe mostrar el nombre Maquillartelaescuela
65 | Veririfcar Boton Instagram del Slide | Citas
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Citas
66 | Verificar Etiquetas del Formulario | Citas
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Citas
|  |  | 4 | Verificar Etiqueta Nombres
|  |  | 5 | Verificar Etiqueta Email
|  |  | 6 | Verificar Etiqueta Asunto
|  |  | 7 | Verificar Etiqueta Telefono
|  |  | 8 | Verificar Etiqueta Mensaje
|  |  | 9 | Verfifcar Nombre del bóton Enviar Cita |  | Las Etiquetas deben hacer referencia al campo correcto y no deben tener errores ortograficos
67 | Verifciar Pie de Pagina | Citas
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Citas
|  |  | 4 | Verificar información de Contacto
|  |  | 5 | Verificar texto Maquillarte la Escuela | Información de Contacto coherente
|  |  | 6 | Verificar enlaces Siguenos en instagram | Texto de descriptivo Coherente
|  |  | 7 | Verificar dirrecón de la pagina al fina del pie de pagina | Enlaces funcionales hacia instagram | Se debe mostrar la etiqueta "www.maquillartelaescuela.com.ve "
68 | Verificar Favicon | Cursos
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Cursos
|  |  | 4 | Verificar que se muestre el Favicon |  | El favicon debe ser un labial
69 | Verificar Texto del Tab | Cursos
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Cursos
|  |  | 4 | Verificar Texto |  | Se debe mostrar el texto "Cursos - Maquillarte" en el Tab
70 | Verificar imagen de Banner | Cursos
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Cursos
|  |  | 4 | Verificar Imagen de Banner |  | Se debe mostrar la imagen de Geraldin Maquillando en forma de banner
71 | Verificar Curso Basico | Cursos
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Cursos
|  |  | 4 | Verificar la imagen de curso basico y su titulo |  | El titulo de la imagen debe ser Automaquillaje Basico y se debe mostrar la imagen de Programa de Automaquillaje
72 | Verificar Curso Intermedio | Cursos
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Cursos
|  |  | 4 | Verificar la imagen de curso intermedio y su titulo |  | El titulo de la imagen debe ser Automaquillaje Intermedio y se debe mostrar la imagen de Programa Intermedio
73 | Verificar Curso Intermedio | Cursos
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Cursos
|  |  | 4 | Verificar la imagen de curso intermedio y su titulo |  | El titulo de la imagen debe ser Automaquillaje Intermedio y se debe mostrar la imagen de Programa Intermedio
74 | Verificar Curso Avanzada | Cursos
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Cursos
|  |  | 4 | Verificar la imagen de curso avanzada y su titulo |  | El titulo de la imagen debe ser Automaquillaje avanzada y se debe mostrar la imagen de Programa avanzado
75 | Verificar Curso Avanzada | Cursos
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Cursos
|  |  | 4 | Verificar la imagen de Estetica Facial y su titulo |  | El titulo de la imagen debe ser Estitica Facial y se debe mostrar la imagen de Estetica Facial
76 | Verificar Horario de Curso Basico | Cursos
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Cursos
|  |  | 4 | Verificar horario diurno
|  |  | 5 | Verificar horario Vespertino | Turno diurno de 10:00 am a 1:00 pm | Turno Vespertino: 2:00 pm a 5:00 pm
77 | Verificar Materiales de Curso Basico | Cursos
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Cursos
|  |  | 4 | Verificar material Base y Corrector
|  |  | 5 | Verificar material Polvo suelto o Compacto
|  |  | 6 | Verificar material Sombras
|  |  | 7 | Verificar material Lápiz negro
|  |  | 8 | Verificar material Rímel
|  |  | 9 | Verificar material Brochas para: ojos, Cejas y Rostro
|  |  | 10 | Verificar material Rubor. |  | Todos los mateiales deben estar en la lista y no deben tener errores ortograficos
78 | Verificar Horario de Curso Intermedio | Cursos
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Cursos
|  |  | 4 | Verificar horario diurno
|  |  | 5 | Verificar horario Vespertino | Turno diurno de 10:00 am a 1:00 pm | Turno Vespertino: 2:00 pm a 5:00 pm
79 | Verificar Materiales de Curso Intermedio | Cursos
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Cursos
|  |  | 4 | Verificar material Base en tu tono de piel
|  |  | 5 | Verificar material Polvo suelto o Compacto
|  |  | 6 | Verificar material Sombras
|  |  | 7 | Verificar material Corrector 2 tonos más claros que tu base
|  |  | 8 | Verificar material Rímel
|  |  | 9 | Verificar material Sombra marrón oscura mate o bronceador mate
|  |  | 10 | Verificar material Polvo compacto o suelto.
|  |  | 11 | Verificar material Máscara de pestañas
|  |  | 12 | Verificar material Delineador líquido y creyón de ojos del color de tu preferencia
|  |  | 13 | Verificar material Toallitas desmaquillantes
|  |  | 14 | Verificar material Rubor
|  |  | 15 | Verificar material Pinzas para cejas
|  |  | 16 | Verificar material Corrector o labial naranja
|  |  | 17 | Verificar material Espejo con apoyo o base |  | Todos los mateiales deben estar en la lista y no deben tener errores ortograficos
80 | Verificar Horario de Curso Avanzado | Cursos
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Cursos
|  |  | 4 | Verificar horario diurno
|  |  | 5 | Verificar horario Vespertino | Turno diurno de 10:00 am a 1:00 pm | Turno Vespertino: 2:00 pm a 5:00 pm
81 | Verificar Materiales de Curso Avanzado | Cursos
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Cursos
|  |  | 4 | Verificar material Crema hidratante
|  |  | 5 | Verificar material Tónico facial para todo tipo de piel
|  |  | 6 | Verificar material Base de piel de tu tono Correctores sugeridos: Beige claro, Beige Medio, Verde, Morado, Oscuro para contornos
|  |  | 7 | Verificar material Polvo suelto para tu tono de piel
|  |  | 8 | Verificar material Rímel
|  |  | 9 | Verificar material Sombra marrón oscura mate o bronceador mate
|  |  | 10 | Verificar material Polvos compactos de tu elección
|  |  | 11 | Verificar material Sombras tonos: Crema, Café, Café Oscuro, Negro
|  |  | 12 | Verificar material Delineador líquido y creyón de ojos del color de tu preferencia
|  |  | 13 | Verificar material Estuche de sombras de tu elección
|  |  | 14 | Verificar material Delineadores en lápiz color: Tonos Beige y Negro
|  |  | 15 | Verificar material Máscara de pestañas
|  |  | 16 | Verificar material Pestañas postizas
|  |  | 17 | Verificar material Rubor
|  |  | 18 | Verificar material Labiales
|  |  | 19 | Verificar material Desmaquillante y algodón
|  |  | 20 | Verificar material Toallitas húmedas
|  |  | 21 | Verificar material Toalla mediana
|  |  | 22 | Verificar material Hisopos |  | Todos los mateiales deben estar en la lista y no deben tener errores ortograficos
82 | Verificar Horario de Curso Estetica Facial | Cursos
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Cursos
|  |  | 4 | Verificar horario diurno
|  |  | 5 | Verificar horario Vespertino | Turno diurno de 10:00 am a 1:00 pm | Turno Vespertino: 2:00 pm a 5:00 pm
83 | Verificar Materiales de Curso Estetica Facial | Cursos
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Cursos
|  |  | 4 | Verificar material Guantes
|  |  | 5 | Verificar material Toallin
|  |  | 6 | Verificar material Algodón
|  |  | 7 | Verificar material Loción Desmaquillante
|  |  | 8 | Verificar material Tónico
|  |  | 9 | Verificar material Agua destilada
|  |  | 10 | Verificar material Toallas desmaquillantes
|  |  | 11 | Verificar material Guantes
|  |  | 12 | Verificar material Pack de algodones |  | Todos los mateiales deben estar en la lista y no deben tener errores ortograficos
84 | Ocultar Menu Desplegable de Horarios | Cursos
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Cursos
|  |  | 4 | Clic en Horarios Basico | La lista debe esta abierta
|  |  | 5 | Clic en Horarios Intermedio | La lista debe esta abierta
|  |  | 6 | Clic en Horarios Avanzando | La lista debe esta abierta
|  |  | 7 | Clic en Horarios Estetica Facial | La lista debe esta abierta | Todos los Menus deben estar ocultos
85 | Abrir Menu Desplegbable de Usuarios | Cursos
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Cursos
|  |  | 4 | Clic en Horarios Basico | La lista debe estar cerrada
|  |  | 5 | Clic en Horarios Intermedio | La lista debe estar cerrada
|  |  | 6 | Clic en Horarios Avanzando | La lista debe estar cerrada
|  |  | 7 | Clic en Horarios Estetica Facial | La lista debe estar cerrada
86 | Verificar Titulo de la sección programa a cursar | Cursos
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Cursos
|  |  | 4 | ir a la sección Programam aque desa cursar
|  |  | 5 | Verificar titulo de la sección |  | El titulo debe decir "Selecciona el programa que deseas cursar" sin errores ortograficos
87 | Verificar Etiqueta de los campos de la sección programa a cursar | Cursos
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Cursos
|  |  | 4 | ir a la sección Programam aque desa cursar
|  |  | 5 | Verificar etiqueta Nombres
|  |  | 6 | Verificar etiqueta Email
|  |  | 7 | Verificar etiqueta Asunto
|  |  | 8 | Verificar etiqueta Telefono
|  |  | 9 | Verificar etiqueta Cursos
|  |  | 10 | Verificar etiqueta Horarios
|  |  | 11 | Verificar etiqueta Horarios |  | Se deben mostrar todas las etiquetas y no deben tener errores ortograficos
88 | Verificar Botón enviar de la sección programa a cursar | Cursos
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Cursos
|  |  | 4 | ir a la sección Programam aque desa cursar
|  |  | 5 | Verificar que se muestre el Botón |  | Se debe mostrar el Botón enviar
89 | Verifciar Pie de Pagina | Cursos
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Cursos
|  |  | 4 | Verificar información de Contacto
|  |  | 5 | Verificar texto Maquillarte la Escuela | Información de Contacto coherente
|  |  | 6 | Verificar enlaces Siguenos en instagram | Texto de descriptivo Coherente
|  |  | 7 | Verificar dirrecón de la pagina al fina del pie de pagina | Enlaces funcionales hacia instagram | Se debe mostrar la etiqueta "www.maquillartelaescuela.com.ve "
90 | Verificar Favicon | Master Mua
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Galeria - Master Mua
|  |  | 4 | Verificar que se muestre el Favicon |  | El Favicon debe ser un labial
91 | Verificar Texto del Tab | Master Mua
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Galeria - Master Mua
|  |  | 4 | Verificar texto del Tab |  | Se debe observar el texto Master-Mua en el TAB
92 | Verificar imagen de Banner | Master Mua
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Galeria - Master Mua
|  |  | 4 | Verificar Imagen de Banner |  | Se debe mostrar la imagen de Geraldin Maquillando en forma de banner de color purpura
93 | Verificar Logo Master Mua | Master Mua
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Galeria - Master Mua
|  |  | 4 | Verificar Logo |  | Se debe mostrar el Logo Master Mua debajo del Banner
94 | Verificar Grid de Imágenes | Master Mua
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Galeria - Master Mua
|  |  | 4 | Verificar cantidad de imagen
|  |  | 5 | Verificar que se muestre cada imagen | Cantidad de imágenes igual a 12
95 | Verificar Video | Master Mua
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Galeria - Master Mua
|  |  | 4 | Verificar Vide Mostrado |  | Se debe mostrar el video "Master Mua - Evento del mes de mayo - Hotel Intercontinetal
96 | Verifciar Pie de Pagina | Master Mua
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Galería - Master Mua
|  |  | 4 | Verificar información de Contacto
|  |  | 5 | Verificar texto Maquillarte la Escuela | Información de Contacto coherente
|  |  | 6 | Verificar enlaces Siguenos en instagram | Texto de descriptivo Coherente
|  |  | 7 | Verificar dirrecón de la pagina al fina del pie de pagina | Enlaces funcionales hacia instagram | Se debe mostrar la etiqueta "www.maquillartelaescuela.com.ve "
97 | Verificar imagen de Banner | Contacto
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Contacto
|  |  | 4 | Verificar Imagen de Banner |  | Se debe mostrar la imagen de Maquillarte la Escuela
98 | Verificar Etiquetas del Formulario | Contacto
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Contacto
|  |  | 4 | Verificar encabezado del Formulario
|  |  | 5 | Verificar mensaje debajo del encabezado | Encabeezado igual a "Estemos en Contacto"
99 | Verificar Ingresos de Datos en el Formulario | Contacto
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Contacto
|  |  | 4 | Ingresar Nombre
|  |  | 5 | Ingresar Email
|  |  | 6 | Ingresar Sugerencia |  | Se debe poder Ingresar datos en todas las cajas de texto
100 | Verificar Botón Enviar Mensaje | Contacto
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Contacto
|  |  | 4 | Verificar que se muestre el boton enviar mensaje |  | Se debe mostar el boton con el mensaje "ENVIAR MENSAJE "
101 | Verificar Imagen al Lado del Formulario | Contacto
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Contacto
|  |  | 4 | Verificar Imagen al lado del Formulario |  | Se debe mostrar la imagen del espejo de maquillaje
102 | Verificar Dirección en el mapa de googlemaps mostrado | Contacto
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Contacto
|  |  | 4 | Verificar que se muestre el mapa
|  |  | 5 | Veriricar que el indicador de la dirección este en la dirección correcta |  | Se debe mostrar el mapa en la dirreción definida
103 | Verifciar Pie de Pagina | Contacto
|  |  | 1 | Abrir el Explorador
|  |  | 2 | Ingresar la direccion de la pagina web https://maquillartelaescuela.com.ve/
|  |  | 3 | Click en el Botón Galería - Master Mua
|  |  | 4 | Verificar información de Contacto
|  |  | 5 | Verificar texto Maquillarte la Escuela | Información de Contacto coherente
|  |  | 6 | Verificar enlaces Siguenos en instagram | Texto de descriptivo Coherente
|  |  | 7 | Verificar dirrecón de la pagina al fina del pie de pagina | Enlaces funcionales hacia instagram | Se debe mostrar la etiqueta "www.maquillartelaescuela.com.ve "

## Pruebas No Funcionales
ID | Descripción | Pasos | Paso a Paso | Precondición | Resultado esperado
1 | Validación de HTML en W3C Mobile Checker
2 | Validación de HTML en MobiReady
3 | Veriricar Visualización del Sitio en Tables en TestZise.com
4 | Verificar Visualización del Sition en Telefonos en TestZise.com
5 | Veriricar Visualización del Sitio en Tables en MobileTest.me
6 | Verificar Visualización del Sition en Telefonos MobileTest.me
7 | Veriricar Visualización del Sitio en Tables en Keynote device everywhere
8 | Verificar Visualización del Sition en Telefonos Keynote device everywhere
9 | Veriricar Visualización del Sitio en Tables en User Agent - Switcher
10 | Verificar Visualización del Sition en Telefonos User Agent - Switcher
11 | Veririfcar tiempos de Carga con PageSpeed Insigts
12 | Veririfcar tiempos de Carga con GTMatrix
13 | Ejecutar chequeos de Seguridad Umask Parasite
14 | Ejecutar chequeos de Seguridad wepawet